## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | Registro de Usuarios
HU1 | Como usuario nuevo, necesito poder registrarme en la aplicación usando mi correo o redes sociales, para acceder a funcionalidades personalizadas | 2
HU2 | Como usuario nuevo, quiero poder iniciar sesión con mi cuenta registrada, para acceder a mi perfil y mis datos de progreso | 2
HU3 | Como usuario, quiero restablecer mi contraseña si la olvido, para poder recuperar el acceso a mi cuenta | 2
EPICA 2 | Recordatorios Automáticos
HU4 | Como usuario registrado, quiero recibir recordatorios automáticos para rutinas y recomendaciones nutricionales, para mantenerme constante | 1
HU5 | Como usuario registrado, quiero poder personalizar la frecuencia de mis recordatorios para ajustarlos a mi rutina diaria | 1
HU6 | Como usuario registrado, quiero recibir notificaciones sobre la próxima fecha de vencimiento de mis metas | 2
EPICA 3 | Sensor de Movimiento
HU7 | Como usuario premium, quiero activar un sensor de movimiento para corregir mi postura en tiempo real y evitar lesiones | 3
HU8 | Como usuario premium, quiero visualizar en pantalla mis errores de postura para saber en qué áreas necesito mejorar | 2
HU9 | Como usuario premium, quiero acceder a un historial de mis correcciones de postura para revisar y mejorar mi técnica | 1
HU10 | Como usuario premium, quiero recibir retroalimentación auditiva sobre mi postura durante los ejercicios para ajustar mi forma en tiempo real | 2
EPICA 4 | Panel de Nutrición Personalizado
HU11 | Como usuario, quiero ver un desglose nutricional detallado de mis comidas, para entender mejor mis hábitos alimenticios | 3
HU12 | Como usuario premium, quiero acceder a planes de alimentación personalizados, basados en mis objetivos de salud | 3
EPICA 5 | Perfil y Seguimiento de Progreso
HU13 | Como usuario, quiero ver mi historial de ejercicios y progresos para revisar mi desempeño a lo largo del tiempo | 2
HU14 | Como usuario, quiero poder ajustar mis objetivos de ejercicio y nutrición, para que el plan se adapte a mis cambios de metas | 3
EPICA 6 | Chat con Profesional de la Salud
HU15 | Como usuario premium, quiero programar citas con un nutricionista para recibir asesoría personalizada | 5
HU16 | Como usuario premium, quiero ver mi historial de consultas anteriores para revisar las recomendaciones previas | 3

## 3.Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
Registro de Usuarios | HU1 | Como usuario nuevo, necesito poder registrarme en la aplicación usando mi correo o redes sociales, para acceder a funcionalidades personalizadas | 8 | T1 | Diseñar el formulario de registro | UX Designer | 4
|  |  |  | T2 | Implementar autenticación con redes sociales | Backend Dev | 6
|  |  |  | T3 | Validar datos de entrada (email, contraseña, etc.) | Frontend Dev | 3
|  |  |  | T4 | Configurar verificación de registro por correo electrónico | Backend Dev | 5
Recordatorios Automáticos | HU4 | Como usuario registrado, quiero recibir recordatorios automáticos para rutinas y recomendaciones nutricionales, para mantenerme constante | 5 | T1 | Crear interfaz para configuración de recordatorios | UX Designer | 4
|  |  |  | T2 | Desarrollar el sistema de notificaciones push | Backend Dev | 6
|  |  |  | T3 | Implementar lógica de personalización para los recordatorios | Frontend Dev | 4
|  |  |  | T4 | Pruebas de funcionalidad de notificaciones | QA Tester | 3
Sensor de Movimiento | HU7 | Como usuario premium, quiero activar un sensor de movimiento para corregir mi postura en tiempo real y evitar lesiones | 13 | T1 | Integrar el sensor de movimiento con la app | Backend Dev | 8
|  |  |  | T2 | Desarrollar algoritmo de detección de postura | Deep Learning Developer | 10
|  |  |  | T3 | Configurar alertas de retroalimentación en tiempo real | Frontend Dev | 5
|  |  |  | T4 | Realizar pruebas de detección de postura | QA Tester | 6

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
HU1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HU9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HU10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
HU7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU15 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
HU16 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU14 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU13 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Backlog |  | 37 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8